## 使い方
電子提出・移行準備キット v1.2
04 移行準備確認表
電子提出・移行準備キット v1.2｜2026年10月26日時点｜法律事務所の所内運用向けテンプレート（裁判所・弁護士会の公式様式ではありません）
このファイルの目的
mintsからTreeeSへの移行に向けて、分かっていることと、まだ決まっていないことを混ぜずに管理する表です。5点の中で最も重要なファイルです。
初期値は、2026年10月26日時点でAILEXが確認した公開情報（最高裁判所、日本弁護士連合会、愛知県弁護士会、法務省）と、当社の照会に対する最高裁判所の回答（S8）、AILEXの公開ページ（S10）をもとにしています。出典は「出典一覧」シートにURLとページとともに載せています。
記入のしかた
1 | 「確認表」シートの各行は、確認項目ごとに区分（公表済み／所内で決める事項／正式案内待ち／AILEX提案）を表示しています。
2 | 正式案内が出たら、「現在の状態」と「根拠資料」「確認日」を書き換え、区分を「公表済み」に変えます。変えた内容は「更新記録」シートに残します。
3 | 「進捗」は「未着手／確認中／所内決定済み／対応済み」から選びます。
4 | 「所内での対応」はAILEXの記入例です。事務所の運用に合わせて書き換えてください。
5 | 担当と期限を記入し、05所内説明資料の「まだ分からないこと」のページと見比べて、所内で共有します。
6 | 確認項目は、下の空欄の行に追加できます。
セルの色
入力欄 | 白い欄に入力します。選択式の欄は、セルを選ぶと表示される一覧から選びます。
4つの区分（各列・各行の「区分」欄に表示）
公表済み | 裁判所・弁護士会などの公開資料で確認できる事項
所内で決める事項 | 担当者、承認者、保存場所、所内の確認手順など
正式案内待ち | 権限、データ移行、具体的な提出要件など、今後確認する事項
AILEX提案 | 実務上の管理項目として、AILEXが設けたもの
注意
・ | 「公表済み」には、裁判所・日弁連の資料で確認できるものと、愛知県弁護士会の資料でのみ確認できるもの（先行導入の対象が名古屋であることなど）があります。違いは「現在の状態」の欄に書いています。
・ | 最高裁判所の調達仕様書の記載は、調達段階の予定・改修案です。本番の仕様や時期は変わることがあります。当社照会への回答（S8）は、裁判所の一般向け公表資料ではありません。
・ | 当キットで確認できていない事項を、確定した情報として扱わないでください。
・ | 提出の要否・方法・期限その他の訴訟手続上の判断は、担当弁護士が裁判所の最新の案内に基づいて行ってください。
・ | このファイルは裁判所・弁護士会の公式様式ではありません。
このキットについて
版 | v1.2（2026年10月26日公開）
情報確認基準日 | 2026年10月26日
作成 | AILEX合同会社（https://ailex.co.jp） 問い合わせ：info@ailex.co.jp
利用条件 | 事務所内の業務利用のための複製・編集・改変は無償で許諾します。第三者への再配布・販売・ウェブ掲載などは、当社の事前の承諾なく行わないでください（詳しくは README）。
最新版 | 制度や日程が更新された場合は、新しい版を https://ailex.co.jp/treees-kit/ で公開します。

## 確認表
04 移行準備確認表 |  |  |  |  | 分かっていることと、まだ決まっていないことを分けて管理する。
電子提出・移行準備キット v1.2｜2026年10月26日時点｜法律事務所の所内運用向けテンプレート（裁判所・弁護士会の公式様式ではありません）
| AILEX提案 |  | 公表済み | 公表済み | 公表済み | 所内で決める事項 | AILEX提案 | 所内で決める事項 | 所内で決める事項
No | 確認項目 | 区分 | 現在の状態（2026年10月26日時点） | 根拠資料（URLは出典一覧） | 確認日 | 進捗 | 所内での対応 | 担当 | 期限
1 | 現在の電子提出（mints） | 公表済み | 2026年5月21日に改正民事訴訟法等が全面施行された。裁判所の概要ページでは、弁護士などの訴訟代理人等はオンライン提出が義務とされている。現在の電子提出はmintsで行う。 | S1 裁判所 S5 法務省 | 2026-10-26 | 未着手 | 事件ごとの利用システム（mints／紙）を、01・02の「利用システム」欄で記録する
2 | 全国でのTreeeS導入時期 | 公表済み | 最高裁判所の調達仕様書（2026年6月公募、PDF19ページ）に「令和８年度中に一部の裁判所での運用が開始し、令和９年度中に全国の裁判所での運用が開始予定」とある。日弁連会長声明も2027年度中の導入に触れている。地域ごとの順序や具体的な日付は確認できていない。調達段階の予定で、変わることがある。 | S2 日弁連声明 S6 最高裁仕様書（6月） | 2026-10-26 | 未着手 | 正式案内が出たら、内容と確認日をこの表に追記する
3 | mintsとTreeeSの併存期間 | 公表済み | 導入後は、申立て方法が異なる数種類の事件が同時に併存するため、過誤が生じないよう注意が必要と指摘されている（日弁連会長声明）。併存期間の長さは示されていない。 | S2 日弁連声明 | 2026-10-26 | 未着手 | 提出のたびに、01提出前確認票で利用システムを確かめる
4 | 名古屋での先行導入（対象庁・開始時期） | 公表済み | 2027年1月から、名古屋高裁本庁と名古屋地裁・簡裁管内（支部を含む）で先行導入の予定。同管内で弁護士が代理人として民事訴訟を提起する場合は、mintsではなくTreeeSを利用するとされる（愛知県弁護士会の会員向け案内）。最高裁判所の調達仕様書（2026年4月公募、PDF30ページ）にも、一部の庁を対象としたシステム導入開始の時期として「R9.1」（2027年1月）の記載がある。ただし、対象が名古屋であることは、裁判所ウェブサイト上の公表資料では確認できていない。 | S3 愛知県弁護士会案内 S6 最高裁仕様書（6月） S7 最高裁仕様書（4月） | 2026-10-26 | 未着手 | 名古屋管内で提起を予定している事件があるか洗い出す
5 | 対象事件・手続の範囲 | 正式案内待ち | 民事訴訟の提起以外の申立てや、事件の種類ごとの扱いは確認できていない。 | — | 2026-10-26 | 未着手 | 正式案内を待ち、確認できた範囲をこの表に追記する
6 | アカウント登録の手順 | 正式案内待ち | 最高裁判所の調達仕様書（2026年4月公募、PDF30・35〜38ページ）に、ユーザ登録画面の改修案として、士業者の登録画面のボタンを「mintsアカウントと同一メールアドレスを利用する」に変える案（そのボタンを使えなくする案との択一）と、個人・法人アカウントの仮登録期間を14日から28日へ延ばす案が記載されている。改修の完成時期は「ユーザ仮登録期間の開始時まで（R8.10末）」とされている（いずれも調達段階の案）。研修環境の当事者用暫定操作マニュアルVer.2.0（2026年8月31日発行）には、mintsアカウントと同一メールアドレスを利用する登録手順がある（AILEXのTreeeS対応ページで整理）。本番環境での登録の時期・手順・本人確認は、正式案内で確認する。 | S7 最高裁仕様書（4月） S10 AILEX TreeeS対応 | 2026-10-26 | 未着手 | TreeeSを使う可能性のある人を、03の「担当者一覧」に整理し、mintsに登録したメールアドレスを事務所で管理できる状態にしておく
7 | GビズID | 正式案内待ち | 説明会①（2026年6月23日）の議題に「GビズID取得に向けた案内」の記載がある。最高裁判所の調達仕様書（2026年4月公募、PDF35ページ）には、GビズIDを利用して新規登録するかどうかは最初に決める必要があり、GビズIDを使わずにユーザIDを取得した後に切り替えることはできない、という注意文言を登録画面に加える改修案がある（調達段階の案）。本番での要件は正式案内で確認する。 | S3 愛知県弁護士会案内 S7 最高裁仕様書（4月） | 2026-10-26 | 未着手 | 登録の方法（GビズIDを使うか）を、登録の前に所内で決めておく。要件が示されたら、取得の担当と期限をこの表に記入する
8 | 研修用アカウント | 公表済み | 説明会①の議題に「研修用アカウント配付フローの説明と利用に当たっての留意事項」の記載がある（項目名のみ確認）。裁判所のTreeeS研修環境のトップページは閲覧できる（「一般の方はご利用できません」と表示）。配付の対象や方法は確認できていない。 | S3 愛知県弁護士会案内 S9 TreeeS研修環境 | 2026-10-26 | 未着手 | 所属弁護士会からの案内の有無を確認する
9 | 補助者（事務職員）の権限 | 正式案内待ち | TreeeS上で事務職員ができる操作は確認できていない。 | — | 2026-10-26 | 未着手 | 権限が示されるまでは、03役割分担表を所内の分担として使う
10 | mintsで係属中の事件の扱い | 正式案内待ち | TreeeS導入後の扱いは確認できていない。 | — | 2026-10-26 | 未着手 | 係属中の事件の一覧（所内管理番号・提出先・利用システム）を用意しておく
11 | 事件データの移行 | 正式案内待ち | mintsからTreeeSへアカウントや事件データを引き継げるかどうかは、公表資料で確認できていない。 | — | 2026-10-26 | 未着手 | 提出した版と受付結果を、02台帳で所内に記録しておく
12 | 書面の形式・容量などの提出要件 | 正式案内待ち | TreeeSの要件は確認できていない。mintsで提出する場合は、裁判所の現在の案内を確認する。 | S1 裁判所 | 2026-10-26 | 未着手 | 要件が公表されたら、01「ファイル名・形式・容量の確認」の確認先を更新する
13 | 通知・受付確認の方法 | 正式案内待ち | TreeeSでの受付結果や通知の確認方法は確認できていない。 | — | 2026-10-26 | 未着手 | 受付結果は02台帳に記録する。通知・送達の確認と期限は、事件管理簿や期日管理の仕組みに記録する（担当は03で決める）
14 | 外部サービスとのAPI連携 | 正式案内待ち | 民間の外部サービスとのAPI連携機能は未実装で、今後の実装予定も未定との回答を、当社の照会に対して最高裁判所から受けた（2026年10月13日）。当社照会への回答であり、裁判所の一般向け公表資料ではない。裁判所のシステム間の連携（RoootSとの連携など）とは別の話。将来の提供の有無・条件は未定。 | S8 当社照会への回答 | 2026-10-26 | 未着手 | 当面は、提出の操作を各システム上で行う前提で手順を決める。事務所で使っている外部サービスとの関係は、正式案内が出たら確認する
15 | 障害時の所内対応 | 所内で決める事項 | — | — |  | 未着手 | 誰に・どの手段で報告し、何を記録するかを決める。障害時の提出方法は裁判所の案内に従い、担当弁護士が確認する
16 | 所内研修・説明会への参加 | 所内で決める事項 | 愛知県弁護士会の予定表に、裁判所によるTreeeSの説明会②（2026年11月9日 14:30〜16:30）と③（2026年12月9日 10:00〜11:30）が掲載されている（いずれも運用協議、事務職員向けウェビナー）。参加の可否・方法は所属弁護士会の案内で確認する。 | S4 愛知県弁護士会予定表 | 2026-10-26 | 未着手 | 参加する人を決め、聞いた内容を所内で共有する（05所内説明資料を更新）
17 | 所内の記録・確認の仕組み | 所内で決める事項 | — | — |  | 未着手 | 01・02・03の運用を始める日と、ファイルの保存場所を決める
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## 出典一覧
出典一覧
電子提出・移行準備キット v1.2｜2026年10月26日時点｜法律事務所の所内運用向けテンプレート（裁判所・弁護士会の公式様式ではありません）
いずれも2026年10月26日に本文を確認しました。内容は今後変わることがあります。
ID | 資料名 | 発行 | 資料の日付 | URL | 確認日 | この表で使った内容
S1 | 裁判所「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」 | 最高裁判所 | — | https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/minso_gaiyou/index.html | 2026-10-26 | 改正民訴法等の施行日（2026年5月21日）、弁護士などの訴訟代理人等によるオンライン提出の義務、mintsの案内
S2 | 日本弁護士連合会「民事訴訟法等の一部を改正する法律の全面施行（民事訴訟デジタル化）についての会長声明」 | 日本弁護士連合会 | 2026年5月21日 | https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2026/260521.html | 2026-10-26 | 2027年度中のTreeeS導入、申立て方法が異なる事件の併存と過誤への注意
S3 | 愛知県弁護士会 会員向け案内（TreeeS先行導入・説明会①） | 愛知県弁護士会 | 2026年5月15日 | https://www.aiben.jp/page/secretary/TreeeS.pdf | 2026-10-26 | 2027年1月からの名古屋高裁本庁・名古屋地簡裁管内（支部を含む）での先行導入、説明会①（2026年6月23日）の議題
S4 | 愛知県弁護士会「事務職員の皆さんへ」（予定表） | 愛知県弁護士会 | — | https://www.aiben.jp/page/secretary/ | 2026-10-26 | 裁判所によるTreeeSの説明会②（2026年11月9日）・③（2026年12月9日）。いずれも運用協議、事務職員向けウェビナー
S5 | 法務省「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」 | 法務省 | — | https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html | 2026-10-26 | 改正法の段階的な施行日（全面施行は2026年5月21日）
S6 | 最高裁判所「後見法改正等に伴うｅ提出・ｅ記録管理システム及びｅ事件管理システムの改修業務」調達仕様書 | 最高裁判所 | 2026年6月9日公募 | https://www.courts.go.jp/assets/R080609_koubo.pdf | 2026-10-26 | PDF19ページ：TreeeSは令和8年度中に一部の裁判所で運用を開始し、令和9年度中に全国の裁判所で運用を開始する予定（対象の裁判所名の記載なし）
S7 | 最高裁判所事務総局「ｅ提出・ｅ記録管理システム及びｅ事件管理システムの追加機能改修業務」公募公告・調達仕様書 | 最高裁判所 | 2026年4月3日 | https://www.courts.go.jp/assets/R080403_koubo.pdf | 2026-10-26 | PDF30ページ：令和8年度中の一部の庁を対象としたシステム導入開始（R9.1＝2027年1月）。PDF30・35〜38ページ：ユーザ登録画面の改修案（GビズIDを使うかを最初に決める旨の注意文言、「mintsアカウントと同一メールアドレスを利用する」ボタンへの変更（そのボタンを使えなくする案との択一）、個人・法人アカウントの仮登録期間の14日→28日への延長。改修の完成時期は「ユーザ仮登録期間の開始時まで（R8.10末）」）。いずれも調達段階の案
S8 | AILEX「TreeeS の API 連携機能について、最高裁判所から回答を受けました」 | AILEX合同会社 | 2026年10月13日 | https://ailex.co.jp/news/treees-api-kaito/ | 2026-10-26 | 当社の照会に対する最高裁判所の回答の概要：民間の外部サービスとのAPI連携機能は未実装で、今後の実装予定も未定。裁判所の一般向け公表資料ではなく、当社照会への回答
S9 | 裁判所「TreeeS」研修環境（トップページ） | 最高裁判所 | — | https://treees-self-training.courts.go.jp/treees/top/initShow | 2026-10-26 | 研修環境のトップページを閲覧できること（「一般の方はご利用できません」と表示）。「ヘルプ」に操作マニュアル（PDF）を取得するメニューがある
S10 | AILEX「TreeeS 対応」 | AILEX合同会社 | 2026年10月13日更新 | https://ailex.co.jp/treees/ | 2026-10-26 | 研修環境の当事者用暫定操作マニュアルVer.2.0（2026年8月31日発行）の整理（AILEXが2026年10月13日に確認したもの。最新版の有無は本キットでは未確認）

## 更新記録
更新記録
電子提出・移行準備キット v1.2｜2026年10月26日時点｜法律事務所の所内運用向けテンプレート（裁判所・弁護士会の公式様式ではありません）
正式案内などで「確認表」を書き換えたら、ここに1行ずつ残します。
日付 | 版 | 更新した確認項目（No） | 更新内容 | 根拠資料 | 記入者
2026-10-26 | v1.0 | 1〜17 | 初期値（AILEXが公開情報をもとに作成） | 出典一覧 S1〜S7 | AILEX
2026-10-26 | v1.1 | 2・4・6・7・8・13・14 | 全国導入・名古屋の根拠に調達仕様書のページを追記。アカウント登録・GビズIDに調達仕様書の改修案を追記し、GビズIDの区分を正式案内待ちに変更。研修環境を追記。外部サービスとのAPI連携に当社照会への回答（2026年10月13日）を反映。通知・受付確認の記録先を明記 | 出典一覧 S6〜S10 | AILEX
2026-10-26 | v1.2 | — | 確認表の内容に変更なし（キット全体の版の更新。02台帳の記録の状態欄の追加など） | — | AILEX